附件1

湖南省水利工程施工现场关键岗位人员

管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一条【制定目的和依据】  为进一步加强我省水利工程建设项目监督管理，落实水利建设市场主体责任，规范建设项目履约人员行为管理，保障工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律规定，结合我省水利工程建设实际，制定本办法。

第二条【适用范围】  在本省行政区域内，依法必须招标的且通过水行政主管部门依法办理开工备案的新建、改建、扩建等水利工程项目的施工项目部，及承担该工程项目监理任务的现场监理部关键岗位人员管理，适用本办法。

第三条【有关定义】  本办法所称建设单位是指工程建设项目的项目法人或负有建设管理责任的相关单位。

施工项目部是指施工单位（或工程总承包单位，下同）根据投标文件承诺和施工合同，为完成建设工程施工任务派驻施工现场的管理机构。

现场监理部是指监理单位根据投标文件承诺和监理合同，为完成建设工程监理任务派驻施工现场的管理机构。

本办法所称关键岗位人员是指施工项目部的项目负责人（项目经理）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人及现场监理部的总监理工程师、专业监理工程师。

施工、监理单位应与关键岗位人员订立书面劳动合同、建立劳动工资关系，依法为其缴纳社会保险。

第四条【信息化管理】  中标的施工、监理单位合同签订后，应在开工前将本办法第三条规定的关键岗位人员信息及时录入湖南省水利建设市场综合监管系统（IP地址：http://113.246.57.41:8890/platform/Home，以下简称“省监管系统”）和水利建设市场监管平台（IP地址：http://xypt.mwr.cn/，以下简称“水利部监管平台”），实施信息化管理，并对外公开相关信息。

第五条【招投标管理】  “省监管系统”与“湖南省公共资源交易系统（水利）”实现互联共享。

投标拟任关键岗位人员应当经“省监管系统”查验相关信息。在建项目关键岗位人员在“省监管系统”中设为锁定状态，未按规定办理变更前，不得作为参与新项目投标。

第六条【变更情形】  项目中标后至合同签订前，关键岗位人员应与投标文件承诺到位人员保持一致，不得在合同谈判阶段进行变更。除下列情形外，中标单位自合同签订之日起至完成合同约定（含工程变更）工作量之日止，不得擅自变更或撤离关键岗位人员：

（一）遭遇自然灾害等不可抗力因素需要变更的；

（二）已解除聘用关系，并且所有注册执业证书已经从本单位注销或已提交注销申请且书面承诺在法定办结时间内完成注销；

（三）因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

（四）非本单位原因工程项目延期开工达6个月或停工时间达3个月以上的；

（五）因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；

（六）建设单位依据合同约定认为履职不力要求撤换的；

（七）本人所承担的专业工作已完成的；

（八）其他法律法规规定的情形。

因第（三）（五）（六）项情形变更的，自变更后6个月内不得作为本单位关键岗位人员参与我省水利工程建设项目的投标及履约。

第七条【变更流程】  施工项目部关键岗位人员变更由施工单位提出，并按本办法附件1要求填写《湖南省水利工程施工现场关键岗位人员变更申请表》、提供相关书面证明材料，经监理、建设单位审核，报项目质量监督机构、项目主管部门、开工备案部门完成备案后，方可变更。

现场监理部关键岗位人员变更由监理单位提出，并按本办法附件1要求填写《湖南省水利工程施工现场关键岗位人员变更申请表》、提供相关书面证明材料，经建设单位审核，报项目质量监督机构、项目主管部门、开工备案部门完成备案后，方可变更。

监理单位、建设单位、项目主管部门、开工备案部门审查或备案人员变更申请时，应主动查询并积极应用“水利部监管平台”、“省监管系统”及职称证书网站查询从业人员信息。

项目主管部门与项目备案部门为同一部门的，备案工作合并实施。

变更后的关键岗位人员资质等级、业绩情况等资格条件不得低于变更前，并应符合招标文件要求。

第八条【信息更新】  项目关键岗位人员变更备案完成后，其所在施工、监理单位应在3个工作日内登录“省监管系统”进行关键岗位人员信息更新。

第九条【现场管理】  现场监理部应加强对施工项目部关键岗位人员到岗和履职情况的检查，并落实监理报告制度。对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责等情况的，总监理工程师应签发整改单责令其改正并报告建设单位。

建设单位应对施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查。发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，应责令其改正；对拒不改正的，严格依据合同追究违约责任，并及时报告项目主管部门，按规定在信用评价中予以扣分。

第十条【考勤设备及档案管理】  关键岗位人员采用人员履约人脸识别系统（以下简称人脸识别系统）进行考勤。监理、施工单位应配备实现人脸识别考勤管理所必须的硬件设施设备，所需费用可列入安全文明施工费和管理费。

考勤机应按照合同约定或建设单位要求安装在施工现场区域内，固定后不得拆卸和移动。

相关电子考勤的图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。

第十一条【考勤信息管理】  建设单位与施工单位、监理单位签订合同时，应确定人脸识别系统考勤开始时间，原则上为监理单位签发合同工程开工通知中载明的时间。建设单位与施工、监理单位签订合同后，须将项目信息录入“省监管系统”的人脸识别系统。

施工、监理单位应按照投标文件承诺人员配置情况以及相关规定的要求，通过人脸识别系统填报《湖南省水利工程施工现场关键岗位人员考勤信息表》（附件2），并对其真实性、合法性、准确性负责。

现场监理部、建设单位在审批合同项目开工申请报告、签署合同项目开工令时，应根据投标文件承诺核对《湖南省水利工程施工现场关键岗位人员信息表》。

第十二条【考勤要求及数据管理】  施工现场关键岗位人员应认真在岗履职，并按照本办法附件3实施考勤管理。

关键岗位人员至少每3天通过人脸识别系统考勤机考勤一次，每月到岗不少于21天。工程主体完工（以中期计量达合同和变更金额的80%为基本标准）后，建设单位可根据现场实际，同意相关关键岗位人员不开展人脸识别系统考勤。

关键岗位人员考勤数据以月为单位进行统计，由人脸识别系统自动生成，每月7日前向建设单位及项目施工、监理单位推送上月关键岗位人员考勤信息。对考勤数据有异议的，施工、监理单位应在收到考勤数据后的5个工作日内通过人脸识别系统进行申诉，并按要求提供有效证明材料。异议申诉经建设单位审核后，报项目主管部门审定。

第十三条【信用管理】  关键岗位人员履约情况纳入市场主体信用管理。人员履约系统依据考勤规则自动判定关键岗位人员履约当月考勤是否合格，并将判定结果推送给建设单位、项目主管部门和市场主体综合监管系统账号内，并按照有关规定对考勤不合规的开展信用扣分。

省水利厅每季度向市州水行政主管部门通报一次人员履约扣分情况，并于每年底汇总形成年度信用扣分累计值，统一在“省监管系统”进行公开发布。

第十四条【监督管理】  各级水行政主管部门在日常监督管理中，应充分运用人脸识别系统加强关键岗位人员监管，将关键岗位人员的信息录入、配备、履约考勤、变更等作为监督管理重点。关键岗位人员履约管理情况纳入质量监督工作。

关键岗位人员达不到考勤要求的，建设单位应予以书面形式通报情况，并按合同约定进行处理。

对施工、监理单位在信息录入及考勤弄虚作假的，以及不按规定挪移考勤机考勤、关键岗位人员配备不达标、擅自更换或撤离、达不到考勤要求的，项目主管部门应视情形采取约谈、责令整改等方式实施责任追究，并依法依规采取行政处罚、记不良行为记录、对市场行为和质量安全情况开展倒查，提高监督检查频率等措施。

建设单位在项目建设管理过程中存在违规批准关键岗位人员变更、弄虚作假等问题的，视情节轻重按有关规定处理。

第六章  附  则

第十五条【解释权限】  本办法由湖南省水利厅负责解释。

第十六条【施行期限】  本办法自2022年  月  日起施行，有效期2年。此前已发布的文件中相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：1．湖南省水利工程施工现场关键岗位人员变更申请表

2．湖南省水利工程施工现场人员关键岗位人员信息表

3．湖南省水利工程施工现场关键岗位人员考勤规则

4．相关单位责任分工

附件1

湖南省水利工程施工现场关键岗位人员变更申请表

| *工程名称 |  |  |  |  |  | *建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *施工单位 |  |  |  |  |  | *监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| *项目主管部门 |  |  |  |  |  | 开工备案部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| *申请变更项目 (标段)名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二维码 （自动生成） |  |
| *合同签订时间 |  |  |  |  |  | *工期（日历天） |  |  |  |  |  |  |  |
| *计划开工日期 |  |  |  |  |  | *计划完工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| *实际开工时间 |  |  |  |  |  | 开工备案时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标承诺项目部关键岗位人员 |  |  |  |  |  | 申请变更后项目部关键岗位人员 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| *职务 | *姓名 | 身份证号码 | 执业或职业资格 |  | *业绩、获奖等情况 | *职务 | *姓名 | 身份证号码 | 执业或职业资格 |  | *业绩、获奖等情况 |  |  |
|  |  |  | *证书名称、等级 | *证书编号 |  |  |  |  | *证书名称、等级 | *证书编号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如实填写第几次变更；招标文件有其他要求，应进一步对比 |

| 变更原因 | □工程总承包□施工□监理单位申请 □建设单位要求撤换 |  |
| --- | --- | --- |
| 变更理由 | □遭遇自然灾害等不可抗力因素需要变更的； |  |
|  | □已解除聘用关系，并且所有注册执业证书已经从本单位注销或已提交注销申请且书面承诺在法定办结时间内完成注销； |  |
|  | □因身体原因无法坚持施工现场管理工作的； |  |
|  | □非本单位原因工程项目延期开工达6个月或停工时间达3个月以上的； |  |
|  | □因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的； |  |
|  | □建设单位依据合同约定认为履职不力要求撤换的； |  |
|  | □本人所承担的专业工作已完成的； |  |
|  | □法律法规规定的其他情形。 |  |
| 施工项目部意见： 施工单位(盖项目部章): 法定代表人或授权委托人(签字): 年 月 日 |  | 现场监理部意见： 监理单位(盖监理部章): 法定代表人或授权委托人(签字): 年 月 日 |
| 建设单位意见： 建设单位(盖章): 法定代表人或授权委托人(签字): 年 月 日 |  | 项目主管部门意见： 项目主管部门(公章): 法定代表人或授权委托人(签字): 年 月 日 |
| 开工备案部门意见： 开工备案部门(公章): 经办人(签字): 年 月 日 |  |  |

备注：1．表中带*的，通过抓取“省监管系统”相关数据填报后打印生成。本表一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、项目主管部门、开工备案部门各一份并签署意见，相关人员签字并加盖公章后生效。

2．申请人须提供的材料：1）按后附《填表须知》的要求，提供真实有效的证明材料；2）按照招标文件要求，提供拟变更人员

在本单位参加社会保险（至投标截止时间最近6个月内连续3个月的缴费）的证明、类似业绩材料、资质证书等。

填  表  须  知

1．填写本表时，应遵循客观公正、实事求是的原则，不得存在弄虚作假、隐瞒欺骗的行为。

2．本表相关信息应与投标文件承诺，依法签订的工程总承包合同、施工合同、监理合同内容一致。

3．填表人应如实选择“变更理由”，并按以下要求提供书面证明材料复印件（原件备查）：

（1）“遭遇自然灾害等不可抗力因素需要变更的”，此项中的不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。须提供与不可抗力相关的事实性证明材料；

（2）“已解除聘用关系，并且所有注册执业证书已经从本单位注销或已提交注销申请且书面承诺在法定办结时间内完成注销”，须提供解除聘用关系证明、注册执业证书注销证明或限期完成注销的书面承诺。

（3）“因身体原因无法坚持施工现场管理工作的”，须提供经二级甲等及以上等级医院医院出具经主治医师签名的疾病诊断书和住院、休养证明或伤病丧失工作能力证明；死亡的，须依法提供公安司法部门出具的死亡证明或医院出具的《死亡医学证明》，或居(村)委会、卫生站(所)出具的证明。

（4）“非本单位原因工程项目延期开工达6个月或停工时间达3个月以上的”，须附建设单位出具的证明材料；

（5）“因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的”，须提供相关违法违规行为证明材料，如生效的刑事犯罪判决书、行政处罚决定书等；

（6）“建设单位依据合同约定认为履职不力要求撤换的”，须提供合同文本、建设单位出具的关于履职不力的说明及相应证据材料；

（7）“本人所承担的专业工作已完成的”，须附相应工程证明材料（如工程计量支付单等）；

（8）“法律法规规定的其他情形”，须提供相应法律法规文件及其规定的应提供的证明材料。

4．建设单位收到施工或监理单位递交的申请表时，应核实相关材料是否齐全，证明文件是否真实，并如实签署意见。

5．开工备案部门收到变更申请后，应当核查相关材料，并在5个工作日内完成备案程序。

附件2

湖南省水利工程施工现场人员关键岗位人员信息表

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工或监理单位名称 |  |  | 项目主管部门 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目合同金额 （填施工或项目总承包） |  |  | 施工线路长度 （公里） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 工期（日历天） |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  | 计划完工日期 |  |  |  |
| 实际开工日期 |  |  | 考勤开始日期 |  |  |  |
| 投标承诺（工程总承包或施工或监理）项目部所有关键岗位人员 |  |  |  |  |  | 实施人脸识别系统考勤 （是或否） |
| 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 执业或职业资格 |  | 业绩、获奖 等情况 |  |
|  |  |  | 证书名称、等级 | 证书编号 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 是 |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | 是 |
| 质量管理负责人 |  |  |  |  |  | 是 |
| 安全管理负责人 |  |  |  |  |  | 是 |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  | 是 |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  | 是 |

附件3

湖南省水利工程施工现场关键岗位人员考勤规则

一、考勤打卡规则

关键岗位人员至少每3天通过人脸识别系统考勤机考勤一次，每月最低考勤天数不少于21天。打卡考勤相隔天数不超过2天（含2天）的，打卡期内及打卡当天认定打卡人驻工地现场，否则不予认定，如1号打卡，4号打卡，认定1、2、3、4号驻在工地现场；打卡考勤相隔天数超过3天（含3天）的，打卡相隔内天数不予认定，如1号打卡，2、3、4号未打卡，5号打卡，只认定1、5号驻在工地现场。考勤是否合格，除与建设单位另有书面约定外，有效履约天数≧应履约天数，当月考勤合格，不予信用扣分。

二、国家法定节日或当月新办理关键岗位人员履约考勤规则

国家法定节日期间可不执行第一点考勤打卡规则，从法定节日到期后的首个工作日开始顺延三天一考勤要求。当月最低考勤天数要求相应减去国家法定节日天数。

当月新办理人员履约考勤，具备考勤条件后的首个工作日即开展人员履约考勤，执行三天一考勤的要求，当月可不执行最低考勤天数要求。

三、关键岗位人员变更考勤规则

当符合本办法第六条规定的情形，关键岗位人员发生变更并完成变更手续的，由建设单位登录人脸识别系统进行履约人员变更，变更后人员即开始人员履约考勤，执行三天一考勤的要求。变更前后关键岗位人员当月合计到岗天数不得低于最低考勤天数要求。

四、请假规则

关键岗位人员因事请假一周以内的，需事先安排好工作，报建设单位同意。准予请假的，请假天数（请假时间内包含的实际施工天数）可在当月应到岗天数中扣除，否则作缺勤处理。

五、暂停/恢复考勤规则

工程因征地拆迁等不可抗力因素（不含汛期）暂停3个月以上施工的，应由施工、监理单位向建设单位提出申请，建设单位审核同意后提交至人脸识别系统。项目恢复施工时，建设单位应在人脸识别系统办理复工手续，关键岗位人员应按考勤规则开展考勤打卡。对于工程暂停时间截止且未提起复工或延续暂停申请的，系统将按考勤规则默认项目恢复履约状态。

六、结束考勤规则

主体工程完工，由建设单位出具主体工程完工证明，并附现场主体工程照片，上传至人员履约系统，经项目主管部门审查通过后，可结束关键岗位人员履约，并依照有关规定在“省监管系统”中解除锁定状态。施工项目部的项目负责人（项目经理）、现场监理部的总监理工程师、专业监理工程师的解锁按有关规定执行。

附件4

相关单位责任分工

一、建设单位

1．负责本工程项目关键岗位人员变更和人脸履约考勤日常管理监督检查工作。统筹建设项目人脸识别系统终端的组建，组织达标验收；在收到发布的考勤机升级包后，督促施工、监理单位在3个工作日内完成考勤机的升级，确保考勤数据准确有效。

2．负责审核关键岗位人员身份、职称及执业资格证件，现场监督人脸初始化录入，确保录入从业单位及人员数量不缺、人脸及证件信息真实，录入完成之后及时办理质量监督手续。因人员变更或人脸识别困难等原因需要重新录入的，建设单位应认真审核和现场监督人脸录入。

3．按规定受理审核人员变更、年休假、事假、撤场、停（复）工及申诉等事项，督促从业单位及时将相关审批文件上传平台并按监管职责上报至项目主管部门，每月15日前通过平台完成上个月人员异动及申诉线上审核。

二、施工、监理单位

1．负责本单位人脸识别系统终端的布置和考勤机固定，并经建设单位验收达标，考勤机固定后不得拆卸和移动。

2．负责本单位考勤机维护及系统升级，配合建设单位、项目主管部门设备巡检，确保考勤设备正常使用。

3．按系统要求录入本单位信息及从业人员身份、职称、执业资格证件及人脸信息，对录入人员数量（含变更人员）、证件及人脸信息真实性、合法性、准确性负责，对录入虚假信息承担相应后果。

4．执行年休假、因事请假、人员变更、撤场、停（复）工、申诉等事项的申报。

5．及时更新本单位关键岗位人员手机号码、岗位等信息，确保关键岗位人员能及时收到系统发送的提醒短信。

6．监理单位要按上述规定做好本单位人员考勤。在施工单位提交合同开工申请时，应按规定对施工单位合同人员的关键岗位人员配备是否满足要求进行审查，并在监理过程中检查考勤设备运行、施工单位人员到岗履职等情况，每月汇总报建设单位。发现问题及时签发整改单责令其改正并报告建设单位。